## groupe
ETU003654 | Anjaratiana

## liste des taches
Ligne | Categorie | Module | Page | Description tache | Type | Qui | Estimation | Temps passe | Reste a faire | Avancement
1 | Front-end | Auth Client | CustomerLogin.jsx | UI page connexion client - formulaire email et bouton connexion | Affichage | ETU003654 | 20 | 20 | 0 | 100%
2 | Front-end | Auth Client | CustomerLogin.jsx | Connexion client via API PS /customers filtrage par email | Integration | ETU003654 | 25 | 31 | 0 | 100%
3 | Front-end | Auth Client | CustomerLogin.jsx | Persistance session client localStorage et redirection auto | Metier | ETU003654 | 15 | 13 | 0 | 100%
4 | Front-end | Auth Client | CustomerSelect.jsx | Page selection client - liste deroulante mode demo | Affichage | ETU003654 | 15 | 19 | 10 | 33.33%
5 | Front-end | Catalogue | Home.jsx | UI grille produits - image nom prix TTC et indicateur stock | Affichage | ETU003654 | 30 | 26 | 0 | 100%
6 | Front-end | Catalogue | Home.jsx | fetchProducts via API PS avec quantite stock disponible | Integration | ETU003654 | 25 | 27 | 0 | 100%
7 | Front-end | Catalogue | Home.jsx | Recherche produits par nom et reference - filtre temps reel | Metier | ETU003654 | 20 | 14 | 0 | 100%
8 | Front-end | Detail produit | ProductDetail.jsx | UI detail produit - image description prix TTC et stock restant | Affichage | ETU003654 | 25 | 25 | 0 | 100%
9 | Front-end | Detail produit | ProductDetail.jsx | Chargement variantes via fetchProductCombinations API PS | Integration | ETU003654 | 30 | 36 | 5 | 83.33%
10 | Front-end | Detail produit | ProductDetail.jsx | Ajout panier avec id_attribute correct et verification stock | Metier | ETU003654 | 20 | 18 | 0 | 100%
11 | Front-end | Panier | Cart.jsx | UI panier - liste articles quantite prix unitaire et sous-total | Affichage | ETU003654 | 20 | 24 | 0 | 100%
12 | Front-end | Panier | Cart.jsx | Modification quantite et suppression article en temps reel | Metier | ETU003654 | 15 | 11 | 0 | 100%
13 | Front-end | Panier | store/cart.js | Store panier localStorage - addToCart updateQty removeFromCart | Base | ETU003654 | 15 | 17 | 0 | 100%
14 | Front-end | Checkout | Checkout.jsx | UI validation commande - recap client adresse mode paiement | Affichage | ETU003654 | 25 | 19 | 15 | 40%
15 | Front-end | Checkout | Checkout.jsx | Recuperation adresse livraison client via getCustomerAddress PS | Integration | ETU003654 | 20 | 20 | 0 | 100%
16 | Front-end | Checkout | newapp.js | Creation commande PS WebService - creation panier puis order | Integration | ETU003654 | 35 | 41 | 0 | 100%
17 | Front-end | Checkout | newapp.js | current_state 1 remplace par 11 evite Erreur paiement cashondelivery | Integration | ETU003654 | 15 | 13 | 0 | 100%
18 | Front-end | Mes commandes | MyOrders.jsx | UI liste commandes client - badge etat date montant TTC | Affichage | ETU003654 | 20 | 24 | 0 | 100%
19 | Front-end | Mes commandes | newapp.js | fetchAllOrders - suppression sort invalide rejete par API PS | Integration | ETU003654 | 20 | 16 | 10 | 50%
20 | Front-end | Mes commandes | newapp.js | Champ payment absent du mapping retour API PS commandes | Metier | ETU003654 | 15 | 17 | 0 | 100%
21 | Backoffice | Auth Admin | AdminLogin.jsx | UI login admin - formulaire cle API PS et validation acces | Affichage | ETU003654 | 15 | 9 | 0 | 100%
22 | Backoffice | Auth Admin | store/auth.js | Protection routes admin - redirection si non authentifie | Metier | ETU003654 | 15 | 15 | 0 | 100%
23 | Backoffice | Tableau de bord | AdminDashboard.jsx | UI KPIs - cartes total commandes chiffre affaires panier moyen | Affichage | ETU003654 | 25 | 31 | 5 | 80%
24 | Backoffice | Tableau de bord | AdminDashboard.jsx | Groupement et calcul CA par jour - tableau tri descendant date | Metier | ETU003654 | 20 | 18 | 0 | 100%
25 | Backoffice | Tableau de bord | AdminDashboard.jsx | KPIs a 0 pendant chargement - setLoading deplace dans finally | Affichage | ETU003654 | 20 | 24 | 0 | 100%
26 | Backoffice | Tableau de bord | AdminDashboard.jsx | KPIs bloques sur ... - condition loading && orders.length===0 | Affichage | ETU003654 | 20 | 16 | 0 | 100%
27 | Backoffice | Gestion commandes | AdminOrders.jsx | UI tableau commandes - ID reference client total badge etat | Affichage | ETU003654 | 25 | 27 | 20 | 20%
28 | Backoffice | Gestion commandes | AdminOrders.jsx | Modification etat commande via select dropdown et API PS PUT | Integration | ETU003654 | 20 | 14 | 0 | 100%
29 | Backoffice | Gestion commandes | AdminOrders.jsx | Navigation entre pages admin et bouton deconnexion session | Metier | ETU003654 | 10 | 10 | 0 | 100%
30 | Backoffice | Stock | AdminStock.jsx | UI liste produits avec badge stock actuel et champ quantite ajout | Affichage | ETU003654 | 25 | 31 | 0 | 100%
31 | Backoffice | Stock | AdminStock.jsx | Ajout stock via API stock_availables PUT avec validation saisie | Integration | ETU003654 | 20 | 18 | 0 | 100%
32 | Backoffice | Stock | AdminStock.jsx | Evolution journaliere mouvements stock entrees sorties cumul | Affichage | ETU003654 | 25 | 29 | 10 | 60%
33 | Backoffice | Stock | AdminStock.jsx | Recherche produit par nom ou reference - filtre useMemo | Metier | ETU003654 | 15 | 11 | 0 | 100%
34 | Backoffice | Import CSV | AdminImport.jsx | UI upload trois CSV avec apercu lignes et log progression | Affichage | ETU003654 | 30 | 32 | 0 | 100%
35 | Backoffice | Import CSV | AdminImport.jsx | Parsing CSV fichier1 produits - mapping colonnes et validation | Metier | ETU003654 | 25 | 19 | 0 | 100%
36 | Backoffice | Import CSV | AdminImport.jsx | Import produits PS - POST product avec prix categorie et TVA | Integration | ETU003654 | 30 | 30 | 15 | 50%
37 | Backoffice | Import CSV | AdminImport.jsx | Import variantes fichier2 - combinaisons et attributs via API PS | Integration | ETU003654 | 30 | 36 | 0 | 100%
38 | Backoffice | Import CSV | AdminImport.jsx | Import clients et adresses fichier3 - POST customers addresses | Integration | ETU003654 | 25 | 23 | 0 | 100%
39 | Backoffice | Import CSV | AdminImport.jsx | Import commandes fichier3 - creation panier cart_row et order | Integration | ETU003654 | 35 | 39 | 5 | 85.71%
40 | Backoffice | Import CSV | AdminImport.jsx | Total commandes en HT au lieu de TTC - dashboard lit tax_incl | Metier | ETU003654 | 20 | 16 | 0 | 100%
41 | Backoffice | Import CSV | AdminImport.jsx | Cache refMap step1 - produits et prix evite doublons appels API | Metier | ETU003654 | 20 | 22 | 0 | 100%
42 | Backoffice | Import CSV | AdminImport.jsx | Cache variantPriceMap - prix TTC variants step1 avant commandes | Metier | ETU003654 | 20 | 14 | 10 | 50%
43 | Backoffice | Import CSV | AdminImport.jsx | Cache variantCombMap - ID combination PS pour remplir panier | Integration | ETU003654 | 30 | 30 | 0 | 100%
44 | Backoffice | Import CSV | AdminImport.jsx | Taux TVA corriges - groupe PS 1=20pct groupe 2=10pct pas fichier1 | Metier | ETU003654 | 30 | 36 | 0 | 100%
45 | Backoffice | Import CSV | AdminImport.jsx | Date commande CSV - GET puis PUT apres POST PS ignore date_add | Integration | ETU003654 | 30 | 28 | 15 | 50%
46 | Backoffice | Import CSV | AdminImport.jsx | findOrCreateCategory - creation categorie PS depuis colonne CSV | Integration | ETU003654 | 25 | 29 | 0 | 100%
Total | [6 empty] | 1030 | 1038 | 120 | 88.35%

## Recap
Qui | SUM of Estimation | SUM of Temps passe | SUM of Reste a faire
ETU003347 | 1030 | 1155 | 30
Total general | 1030 | 1155 | 30
Avancement | 97,09%

## avancement
estimation total | temps passe total | reste a faire total | avancement | depassement
1030 | 1155 | 30 | 97.09% | 2.913%
|  | 0.5 | heure

## detail_avancement
Ligne | Total | 26/1 | 27/1
1 | 20 | 20 | 0
2 | 31 | 31 | 0
3 | 13 | 13 | 0
4 | 19 | 19 | 0
5 | 26 | 26 | 0
6 | 27 | 27 | 0
7 | 14 | 14 | 0
8 | 25 | 25 | 0
9 | 36 | 36 | 0
10 | 18 | 18 | 0
11 | 24 | 24 | 0
12 | 11 | 11 | 0
13 | 17 | 17 | 0
14 | 19 | 19 | 0
15 | 20 | 20 | 0
16 | 41 | 41 | 0
17 | 13 | 13 | 0
18 | 24 | 24 | 0
19 | 16 | 16 | 0
20 | 17 | 17 | 0
21 | 9 | 9 | 0
22 | 15 | 15 | 0
23 | 31 | 31 | 0
24 | 18 | 0 | 18
25 | 24 | 0 | 24
26 | 16 | 0 | 16
27 | 27 | 0 | 27
28 | 14 | 0 | 14
29 | 10 | 0 | 10
30 | 31 | 0 | 31
31 | 18 | 0 | 18
32 | 29 | 0 | 29
33 | 11 | 0 | 11
34 | 32 | 0 | 32
35 | 19 | 0 | 19
36 | 30 | 0 | 30
37 | 36 | 0 | 36
38 | 23 | 0 | 23
39 | 39 | 0 | 39
40 | 16 | 0 | 16
41 | 22 | 0 | 22
42 | 14 | 0 | 14
43 | 30 | 0 | 30
44 | 36 | 0 | 36
45 | 28 | 0 | 28
46 | 29 | 0 | 29
| 1038 | 486 | 552